## Config
Setting | Value | Notes | Holidays (optional)
Start date | 2026-10-12 | Đổi ngày bắt đầu; nghỉ cuối tuần
Member 1 | mem1 | Đổi tên tại đây
Member 2 | mem2 | Đổi tên tại đây
PM | PM | Người review/ghi comment
API_Gate | NOT_APPROVED | PM duyệt sau khi API có evidence
Capacity hours/day | 6 | Giả định mỗi người
Working days | 20 | Khung một tháng
Scope | MVP only | v1.3; local UI user-authorized before gate; PM NOT_APPROVED

## Tasks
ID | Module | Phase | Task | Owner | Reviewer | Start day | End day | Start date | Due date | Hours | Dependencies | Deliverable | Acceptance | Finish? | Status | Ready / Blocked | PM Comment | Evidence / PR | Actual Finish | Dev Note
A01 | Nền tảng | API | Thiết lập project Django, custom User và quy ước API |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | manage.py; config; accounts/models.py; requirements.txt | Django check/migrate chạy trên DB rỗng; không dùng User mặc định rồi đổi sau | FALSE
B01 | Hợp đồng module | API | Chốt v1.3 schema/vision/source VISION và migration chéo |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | docs/api-contract.md; core/enums.py | mem1/mem2 phối hợp scope/mẫu private, vision contract và migration; QR giữ lịch sử, gate NOT_APPROVED | FALSE
A02 | M01 Tài khoản | API | API login/logout/me và cấp tài khoản tối thiểu |  |  | 2 | 2 |  |  | 6 | A01, B01 | accounts/views.py; services.py; urls.py | Đăng nhập 3 vai trò; STUDENT chỉ bản thân; logout thu hồi phiên; CSRF đúng | FALSE
B02 | M04 Lịch | API | Đặc tả lịch tuần, session và snapshot; viết ca kiểm chứng |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | B01 | schedules/README.md; tests/test_schedules.py | Có ca sáng/chiều, sơ mi/thể dục, mở buổi lặp; chưa phụ thuộc migration lớp | FALSE
A03 | M02 Khối/lớp | API | Model và API khối, lớp, gán một GVCN |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 | A02 | academics/models.py; services.py; views.py | Một lớp một GVCN; giám thị quản lý tất cả; giáo viên chỉ lớp được giao | FALSE
B03 | M04 Lịch | API | Chốt đầu vào/đầu ra lịch với model lớp/học sinh |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 | B02 | docs/api-contract.md; schedules/forms.py | Có class_id, weekday, slot, start_time, grace_minutes, uniform_type; không thêm module ngoài MVP | FALSE
A04 | M03 Học sinh | API | Model học sinh và API thêm/xem theo lớp |  |  | 4 | 4 |  |  | 5 | A03 | students/models.py; services.py; views.py | Họ tên, mã, lớp/khối; trùng tên được, trùng mã bị chặn; lớp ngoài quyền trả 403/404 | FALSE
B04 | M04 Lịch | API | Model và API lịch tuần theo lớp |  |  | 4 | 4 |  |  | 6 | A03, B03 | schedules/models.py; services.py; views.py | Lưu giờ vào học và SHIRT/SPORTS; không có hai rule trùng thứ/slot/lớp | FALSE
A05 | M03 Học sinh | API | API cập nhật, tìm kiếm và tài khoản học sinh theo session |  |  | 5 | 5 |  |  | 6 | A04 | students/forms.py; accounts/services.py | Sửa đúng phạm vi; student user liên kết một hồ sơ; không trả mật khẩu trong danh sách | FALSE
B05 | M04 Buổi học | API | Tạo buổi từ lịch theo ngày, lấy danh sách học sinh snapshot |  |  | 5 | 5 |  |  | 6 | A04, B04 | schedules/services.py; models.py | Unique lớp/ngày/buổi; roster lấy học sinh active; sửa lịch không đổi snapshot buổi đã mở | FALSE
A06 | M03 Ảnh | API | Ảnh private và review enrollment metadata/scope học sinh |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | A05 | students/services.py; views.py; core/storage.py | Ảnh profile private; không tự enroll; sample GET không bytes, staff scope và DELETE/re-enroll làm proposal cũ vô hiệu | FALSE
B06 | M04 Buổi học | API | API mở/chốt buổi tối thiểu và tạo attendance UNMARKED |  |  | 6 | 6 |  |  | 5 | B05, A05 | schedules/services.py; attendance/models.py | Mở lặp không nhân đôi; chốt có cảnh báo chưa ghi nhận; chốt giữ NOT_CHECKED | FALSE
A07 | M01–M03 Quyền | API | Kiểm chứng quyền tài khoản, lớp, học sinh và ảnh |  |  | 7 | 7 |  |  | 5 | A06, A03 | tests/test_permissions.py; test_students.py | Teacher A không đọc/sửa/tải ảnh lớp B; student không đọc roster; supervisor được toàn trường | FALSE
B07 | M05 Điểm danh | API | API roster, điểm danh thủ công/vắng và thời gian đến |  |  | 7 | 7 |  |  | 6 | B06 | attendance/services.py; views.py; forms.py | PRESENT có arrived_at; đúng giờ/muộn theo server và snapshot; vắng không có giờ đến | FALSE
A08 | M07 Báo cáo | API | Viết query báo cáo bằng fixture, công thức tổng hợp |  |  | 8 | 8 |  |  | 5 | B06, A07 | reports/queries.py; tests/test_reports.py | Phân biệt có mặt/vắng/chưa ghi nhận; không đếm buổi chưa mở; quyền lớp được lọc ở query | FALSE
B08 | M05 Điểm danh | API | Version, unique, retry chống điểm danh trùng và lỗi mạng |  |  | 8 | 8 |  |  | 5 | B07 | attendance/services.py; core/idempotency.py; tests/test_attendance.py | Retry cùng key không nhân đôi; 07:05:00 đúng giờ, 07:05:01 muộn; không báo lưu thành công nếu lỗi | FALSE
A09 | M07 Báo cáo | API | API báo cáo chi tiết/tổng hợp, lọc ngày/lớp/khối |  |  | 9 | 9 |  |  | 5 | A08, B08 | reports/views.py; forms.py; urls.py | Bộ lọc ngoài quyền bị chặn; tổng đúng với dữ liệu attendance thực; mẫu số 0 hiển thị rõ | FALSE
B09 | M05 Vision | API | Engine Haar/LBPH/HSV và đăng ký mẫu private |  |  | 9 | 9 |  |  | 6 | B08, A05 | vision/engine.py; models; enrollment API; tests/test_vision_engine.py | 3–10 ảnh thay nguyên tử,128x128 private; LBPH match/unknown/ambiguous; HSV UNKNOWN khi thiếu vùng áo; không cam kết accuracy | FALSE
A10 | M07 Xuất XLSX | API | Xuất Excel chi tiết/tổng hợp bằng openpyxl |  |  | 10 | 10 |  |  | 6 | A09 | reports/exporters.py; services.py | Tối đa 5.000 dòng, đúng bộ lọc/quyền; không chạy formula do nội dung người dùng | FALSE
B10 | M05 Vision | API | API staff phân tích một ảnh theo roster và queue proposal |  |  | 10 | 10 |  |  | 6 | B09 | vision scan POST/GET; tests/test_vision_api.py | staff scope; STUDENT403; single image2MiB/4MP; roster50;20/phút; PENDING không PRESENT; expiry120s; Idempotency-Key | FALSE
A11 | M07 Xuất CSV | API | CSV UTF-8 BOM, endpoint download và metadata |  |  | 11 | 11 |  |  | 5 | A10 | reports/exporters.py; views.py; core/storage.py | Đúng dấu tiếng Việt/timezone; tải kiểm tra quyền; XLSX và CSV đối soát cùng dữ liệu | FALSE
B11 | M05 Vision xác minh | API | API confirm/reject proposal và manual fallback |  |  | 11 | 11 |  |  | 6 | B10 | vision/services.py; confirm/reject; attendance source migration | identity_confirmed bắt buộc; scan/attendance version, sample revision, OPEN/time; retry; manual/close/transfer/re-enroll/delete vô hiệu proposal | FALSE
A12 | M07 Báo cáo | API | Đối soát report VISION/manual và đồng phục |  |  | 12 | 12 |  |  | 6 | A11, B11 | tests/test_report_reconciliation.py; reports/queries.py | PENDING không PRESENT; VISION arrived_at=scanned_at; JSON/XLSX/CSV khớp; QR chỉ lịch sử | FALSE
B12 | M06 Đồng phục | API | Uniform staff quyết định và confirm vision nguyên tử |  |  | 12 | 12 |  |  | 6 | B11 | attendance/uniform_rules.py; forms.py; services.py | HSV chỉ gợi ý; UNKNOWN không tự đạt/vi phạm; invalid uniform rollback cả confirm/attendance/log | FALSE
A13 | Tích hợp API | API | Kiểm chứng quyền xuyên suốt và tải file/ảnh |  |  | 13 | 13 |  |  | 6 | A12, B12 | tests/test_api_permissions.py; test_reports.py | Học sinh không xuất data; giáo viên xuất lớp mình; đổi ID không vượt quyền; trường bắt buộc validate | FALSE
B13 | Tích hợp API | API | Kiểm chứng vision→staff confirm→uniform→close |  |  | 13 | 13 |  |  | 6 | B12 | tests/test_full_flow.py; test_qr.py | Mẫu/ảnh/scope/version/expiry/retry; manual fallback; QR mặc định tắt; migrate mới và nâng cấp | FALSE
A14 | API docs/seed | API | Dữ liệu giả và request collection cho PM nghiệm thu |  |  | 14 | 14 |  |  | 5 | A13 | management command seed_demo; docs/api-contract.md; api-requests.http | 2 lớp/20 học sinh giả, tài khoản các vai trò; PM gọi API không cần giao diện | FALSE
B14 | API hoàn thiện | API | Sửa lỗi vision và viết hướng dẫn demo OpenCV |  |  | 14 | 14 |  |  | 5 | B13 | docs/huong-dan-demo-opencv.md; api-requests.http; evidence | Setup/enrollment/API/presentation5–7phút; synthetic không chứng minh camera/accuracy/liveness | FALSE
A15 | API gate | API | Review API gate với PM: auth/lớp/học sinh/report/export |  |  | 15 | 15 |  |  | 4 | A14, B14 | docs/api-acceptance.md; link evidence | PM có test result, collection và file export; chưa mở frontend khi còn lỗi chặn luồng | FALSE
B15 | API gate | API | PM review API gate lịch/attendance/vision/uniform |  |  | 15 | 15 |  |  | 4 | B14, A14 | docs/api-acceptance.md; link evidence | PM đọc evidence mới và giới hạn camera/HSV; không dùng126test QR cũ; gate NOT_APPROVED cho tới quyết định PM | FALSE
A16 | UI M01–M03 | FRONTEND_LATER | Sau API gate: giao diện đăng nhập, lớp và học sinh tối thiểu |  |  | 16 | 16 |  |  | 5 | A15, B15 | Tạo frontend Django Templates sau PM duyệt | Dùng API/service đã ổn định; không tạo frontend ở giai đoạn hiện tại | FALSE
B16 | UI M04–M05 | FRONTEND_LATER | Sau API gate: giao diện lịch và danh sách điểm danh |  |  | 16 | 16 |  |  | 5 | A15, B15 | Tạo frontend Django Templates sau PM duyệt | Hiển thị trạng thái và giờ từ server; không tính quyền/thời gian ở client | FALSE
A17 | UI M03/M07 | FRONTEND_LATER | Sau API gate: upload ảnh, bộ lọc báo cáo và xuất file |  |  | 17 | 17 |  |  | 6 | A16 | Templates học sinh/báo cáo sau PM duyệt | Upload lỗi giữ ảnh cũ; đúng quyền lớp; xuất được XLSX/CSV | FALSE
B17 | UI Vision | FRONTEND_LATER | Sau API gate: camera chụp ảnh, gợi ý và queue vision |  |  | 17 | 17 |  |  | 6 | B16 | Templates/JavaScript vision sau PM duyệt | Chỉ sau gate; staff xác nhận bắt buộc, lỗi/từ chối camera có manual fallback; không tự PRESENT | FALSE
A18 | UI M07 hoàn thiện | FRONTEND_LATER | Sau API gate: tổng hợp báo cáo, lỗi và trạng thái đang lưu |  |  | 18 | 18 |  |  | 5 | A17 | Templates báo cáo/học sinh sau PM duyệt | Tổng khớp API; lỗi không báo thành công; mã/tên/lớp rõ | FALSE
B18 | UI M06 hoàn thiện | FRONTEND_LATER | Sau API gate: xác minh và đồng phục cùng form, chốt buổi |  |  | 18 | 18 |  |  | 5 | B17 | Templates xác minh/đồng phục sau PM duyệt | Không mặc định đạt; chốt cảnh báo pending/chưa ghi nhận; giữ NOT_CHECKED | FALSE
A19 | Nghiệm thu MVP | QA | Kiểm chứng luồng thật và quyền/report trên dữ liệu giả |  |  | 19 | 19 |  |  | 6 | A18, B18 | docs/mvp-acceptance.md; evidence | Teacher/supervisor/student chạy đúng quyền; số liệu/file khớp; PM ghi comment từng lỗi | FALSE
B19 | Nghiệm thu MVP | QA | Kiểm chứng thiết bị OpenCV, đồng phục và fallback |  |  | 19 | 19 |  |  | 6 | A18, B18 | docs/mvp-acceptance.md; evidence | Camera thật/quyền/mạng/retry, mặt lạ/mờ/nhiều người, áo bị che; log riêng enrollment/evaluation; không cam kết chống ảnh giả | FALSE
A20 | Bàn giao | QA | Sửa lỗi còn lại, README setup và kịch bản thi |  |  | 20 | 20 |  |  | 4 | A19, B19 | README.md; docs/demo-script.md; evidence | Setup từ máy sạch theo README; migrations/seed/test có hướng dẫn; PM duyệt bàn giao | FALSE
B20 | Bàn giao | QA | Regression API/vision/uniform và chạy demo cuối |  |  | 20 | 20 |  |  | 4 | A19, B19 | docs/mvp-acceptance.md; evidence | Full validation và independent review; report/export đối soát; chưa tick finish nếu real-device/PM review còn chờ | FALSE
Formulas:
Start date = WORKDAY(Config!$B2-1,[Start day],Config!$D2:D30)
Due date = WORKDAY(Config!$B2-1,[End day],Config!$D2:D30)

## Dashboard
Metric | Value
Total tasks
Finish
Unfinish
Overall progress
API tasks
API finish
API progress
Frontend planned
API_Gate
Frontend unlocked
Owner | Progress
mem1 planned hours
mem2 planned hours
Note | Tick finish after tests/review/evidence; PM decides API gate.

## Modules
Module | Owner | Scope
Accounts |  | Auth/session/role/scope
Academics |  | Grade/class/one homeroom teacher
Students |  | Profile/class/private photo
Reports |  | Scoped summaries/XLSX/CSV
Schedules |  | Weekly rules/session/roster snapshot
Attendance / Uniform |  | Arrival/manual/verification/uniform/close
Vision / QR legacy |  | OpenCV staff confirm; QR disabled by default